## Slide 1: Introduction à la notion de projet

## Slide 2: La sensibilisation à la notion de projet
Plan
  Quelques questions...
  Le projet
  Les acteurs concernés
  Le dossier de pré-étude
  Le management de projet
    communication, planification, délais, coûts, risques, qualité
  Les outils
    Etude d'opportunité
    Planification, suivi des délais suivi des coûts
  L'aide d'un logiciel
C'est quoi la gestion
de projet ?...

## Slide 3: Quelques questions...

## Slide 4: Les caractéristiques d'un projet
La caractéristique d'un projet est d'avoir un début et une fin :
  Vrai ou faux ?...
Parmi les caractéristiques suivantes, identifier celles qui s'appliquent au projet :
  Démarche structurée, permanent, répétitif, innovant, transverse, contraintes de délais, temporaire...
Parmi les adjectifs suivants, lesquels caractérisent le résultat d'un projet :
  Immatériel, matériel, unique, mesurable, quantifié, flou, national, régional...

## Slide 5
Le projet

## Slide 6: Le projet
Définition
  Un projet est un ensemble de tâches indissociables permettant de répondre à un besoin exprimé
  Il comprend également les ressources nécessaires à sa réalisation
  Il a une durée finie, caractérisée par une date de début et une date de fin
  Il peut être multitechnique, monotechnique, collectif ou individuel
Projet

## Slide 7: Le projet : trois principes fondamentaux
Instauration systématique d'une phase d'exploration en amont des projets
  Evaluer l'opportunité du projet
  Préciser ses objectifs de coût, de délai et de performance
  Identifier les marges de manoeuvre : coût, délais, volume
Maîtrise d'oeuvre responsable nommément désignée
  Mobiliser et coordonner l'ensemble des compétences nécessaires
Maîtrise d'ouvrage forte animée par un pilote
  Fixer des objectifs clairs
  Réorienter si nécessaire

## Slide 8: Le projet : les phases de vie
La pré-étude
  Elle permet au travers d'une identification première des actions, des acteurs, des coûts, des charges et des gains de toutes natures, de bâtir un dossier qui contribue à l'étude d'opportunité et de faisabilité
L'étude
  Une fois le projet retenu, elle conduit à figer de manière précis les contours du projet
La réalisation
  Elle s'accompagne d'un suivi et d'un bilan de réalisation
L'exploitation
  idem mais avec des rapports d'étape
Le désinvestissement
  Il peut faire partie de la pré-étude du projet suivant

## Slide 9: Le projet : les phases de vie
Rapprochement avec les projets informatiques
Murissement
Prototypage
Industrialisation
M.P.P.
Généralisation
Exploitation
Maintenance
J0
J1
J2
J3
temps

## Slide 10: Pré-étude et statuts d'un projet
Quelques précisions sur la phase d'étude
  Rien n'est acquis
  L'arbitrage est permanent
  Il peut s'écouler plusieurs mois entre l'arbitrage et le début de la réalisation
Une pré-étude n'est jamais perdue, quelles qu'en soient les suites...
Vert
Idée
Autorisable
Autorisé
Pré-étude
Arbitrage ?
Lancement ?
Rouge
Orange
Rejeté
Noir

## Slide 11
Les acteurs concernés

## Slide 12: Les acteurs : le chef de projet
Un animateur
  Il fédère l'équipe projet
Un Communicateur
  Il est en mesure à tous les stades d'informer le comité de pilotage
  Il informe également ses partenaires
Un responsable
  Il dispose de moyens et d'obligations
  Il doit tenir ses objectifs
Il ne porte pas tout sur ses épaules...

## Slide 13: Les acteurs : le chef de projet
Les missions du Chef de projet
  Définition du projet
  Planification du projet
  Pilotage du projet
  Négociations internes et externes au projet
  Animation des équipes
  Reporting interne et externe
  Gestion du fond documentaire

## Slide 14: Les qualités d'un chef de projet
La perle rare
Imagination
Raisonnement
Savoir-faire
Expertise
Curiosité
Sensibilité
Ecoute
Ouverture d'esprit
Communication
Relationnel
Motivation
Influence
Solidarité
Responsabilité
Synthèse
Efficacité
Délégation
Direction
Mobilisation
Autonomie
Confiance
Créativité
Méthodologie
Initiative
Capacité à défendre une idée
Capacité d'interpellation

## Slide 15: Les acteurs : la structure de pilotage
Un élément indispensable au déroulement du processus
  Prises de décisions
  Arbitrage
Un élément indispensable à la pérennisation de la démarche
  Sollicitation de la Direction
  Facilitation auprès des autres services (transversalités)
  Soutien au chef de projet
Un garant
  De la cohérence du projet avec la stratégie et les objectifs de l'entité

## Slide 16: Les acteurs : l'équipe projet
La créativité permanente
  L'innovation et l'optimisation doivent rester un souci permanent
Des partenaires
  En considérant le projet dans sa globalité et non exclusivement au niveau de la tâche
La transparence
  Par la communication
  Plus tôt une dérive est connue, mieux elle se gère

## Slide 17: Le management d'un projet
Concrétisons...
Directeur Comité de Projets
Comité de pilotage
Pilote
Chef de projet
Equipe projet
Maire Conseil municipal
Section urbanisme
Conducteur des TVX
Architecte
Artisans

## Slide 18: Ce qui rassemble les acteurs
Délais
Visibilité Dossier projet Tableau de bord...
Les règles du jeu
Communication
Maîtrise des risques
Le projet
Risques
Coûts
Qualité

## Slide 19
Le dossier de pré-étude

## Slide 20: Le dossier de pré-étude en phase exploratoire
Un instrument de réflexion et de communication
  Décloisonner, se poser les bonnes questions
Permettant de définir le contenu du projet
  Les actions, mais aussi les partenaires ou contributeurs
  Les marges de manoeuvre pendant qu'elles donnent encore un degré de latitude. Il s'agira plus tard de gérer des contraintes...
Facilitant la validation de ce contenu
  Arbitrage, évaluation à partir de l'urgence, du retour financier et du retour opérationnel, eclairage sur les risques
  Lettre de mission ... etc
Préparant la mise en place et la structuration du projet
  Optimisation avant mise en oeuvre

## Slide 21
Le management de projet

## Slide 22: Quand faut-il travailler par projet

## Slide 23: Pourquoi une gestion de projet ?...
L'inadéquation de l'environnement et de l'organisation
  Des structures organisationnelles stables
  Des produits de plus en plus fluides
Garantir l'atteinte d'un objectif en réalisant le meilleur compromis par la bonne gestion des contraintes :
  Qualité technique
  Délais
  Coûts
Favoriser l'atteinte des résultats attendus
  Par l'optimisation de la planification et des moyens
  Par l'optimisation de l'organisation

## Slide 24: Les avantages d'un fonctionnement par projet
Opération extraordinaire
Action à risques
Objectifs ambitieux
Exigence de délais
Situation temporaire
Management d'une équipe pluridisciplinaire
Autorité reconnue
  Commanditaire : maître d'ouvrage
  Responsable : maître d'oeuvre
Objectifs partagés
  Lettre de mission
Transversalité maîtrisée
  Equipe et contributions négociées et officialisées
Adaptation des ressources aux objectifs
Mobilisation
Rapidité
Coordination
Ressources

## Slide 25: Attention à la planification du projet
La planification d'un projet doit être distinguée de celle des activités menées à l'intérieur d'un service
Chef de
projet
Direction 1
Direction 2
Direction n
Planification de projet
Planification des charges
et des ressources de la direction 2

## Slide 26: Les caractéristiques de la gestion de projet
Tournée vers l'atteinte d'un objectif clair et quantifié
  Essentiellement prévisionnel
  Transversal par rapport aux techniques
Non répétitive
  Mise en place d'une structure temporaire
Réactive
  Aléas de la réalisation, réarbitrages...
  Modification du cahier des charges, évolution de l'environnement...
Personnalisée si possible par un chef de projet ayant une obligation de résultat
Soumise à des contraintes
  Contraintes de délais, de ressources

## Slide 27: Le management d'un projet
Les dix commandements du fonctionnement en projet
  1 Le maître d'ouvrage fixe les orientations générales du projet et avalise toute modification de ses objectifs
  2 Le maître d'ouvrage est garant de la conformité du projet aux objectifs stratégiques et de sa rentabilité
  3 La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre doivent être séparées
  4 Le maître d'oeuvre est garant de la tenue des objectifs du projet (délais, coûts, qualité)
  5 Le maître d'oeuvre détermine le découpage de son projet en sous-projets avec des résultats intermédiaires et des dates-clés

## Slide 28: Le management d'un projet
Les dix commandements (suite...)
  6 Le maître d'oeuvre fait résoudre les problèmes à tous les niveaux
  7 Chaque service contributeur est responsable vis-à-vis du maître d'oeuvre des objectifs de coûts, délais, performance
  8 Chaque contributeur informe systématiquement le maître d'oeuvre
  9 Chaque contributeur communique sans contrainte avec les autres contributeurs du projet
  10 Chaque responsable de centre de compétences garantit l'efficacité des moyens qu'il engage sur les projets

## Slide 29: Le principe de la gestion d'un projet
Se fixer un référentiel
  Technique
  Financier
Comparer périodiquement la réalisation et le référentiel
  Evaluer périodiquement la réalisation
  Comparer réalisation et référentiel
  Déclencher des actions correctives
  Se fixer un nouveau référentiel
Effectuer des bilans
  Bilan de réalisation
  Bilan d'exploitation

## Slide 30: Le principe : Se fixer un référentiel
Identifier les contraintes (délais, coûts...)
Elaborer les spécifications du projet
Préparer le plan de développement
  Décomposer le projet en tâches élémentaires
  Identifier tous les contributeurs
  Définir le séquencement des tâches
Effectuer des prévisions
  Durée
  Coût
Optimiser la référence
  Identifier les tâches déterminantes
  Veiller à ce qu'elles présentent le moins de risque de dérapage

## Slide 31: Le principe : évaluer périodiquement la réalisation
Remontée des informations sur :
  Ce qui est fait
    Qualité de ce qui est réalisé
    Coûts liquidés
    Temps passé
  Ce qui reste à faire
    Modification du cahier des charges
    Coûts prévisionnels
    Temps restant à allouer
Consolidation au niveau du projet
Communiquer...

## Slide 32: Le principe : comparer réalisation et référentiel
Mise en évidence des écarts constatés
  Qualité technique
  Délais
  Coûts
Analyse de la cause de ces écarts
  Dérive constatée
  Dérive prévisionnelle en fin de projet
Proposition d'actions correctives
Informer le comité de pilotage...

## Slide 33: La communication est essentielle
Application de la règle des 5 W
  Communiquer vers qui ?
    Utilisateurs finaux, équipe projet, Direction du projet
  Communiquer pourquoi ?
    Fédérer, mobiliser l'équipe projet
    Associer les utilisateurs finaux
  Communiquer quoi ?
    Les objectifs, les enjeux, les risques, les résultats intermédiaires, l'organisation, le planning, l'avancement...
  Communiquer quand ?
    Au lancement, aux échéances annoncées, lors de tout évènement
  Communiquer comment ?
    Tous les moyens sont bons, mais l'implication du chef de projet et de l'équipe est primordiale...

## Slide 34: La gestion des risques
La finalité de tous les outils et méthodes liés au management de projet, c'est la maîtrise des risques
Le chef de projet n'est donc pas nommé pour "faire un planning", mais pour prendre des mesures préventives
Il faut donc :
  Développer la capacité d'analyse au préalable
  Identifier et mettre en place les mesures préventives

## Slide 35: La typologie des risques
Risques organisationnels
  Clarté des objectifs, cahier des charges...
Risques de type humain
  Disponibilité des ressources, compétences, formation, motivation...
Risques commerciaux et marketing
  Offres de la concurrence, clients...
Risques techniques
  Normalisation, cohérence des spécifications, documentation...
Risques liés à la maîtrise de la sous-traitance
Risques juridiques
Risques liés à la sécurité

## Slide 36: Le principe : déclencher des actions correctives
Nature
  Réaffectation de moyens
  Affectation de nouvelles ressources
  Modification de la cible technique
  Nouveau découpage des tâches
  Arrêt du projet
Validation suivant l'importance de ces actions
  Par le chef de projet
  Par la maîtrise d'ouvrage

## Slide 37: Le principe : faire des bilans
Des bilans intermédiaires et de fin de réalisation
  Mesurer les écarts par rapport aux prévisions initiales
  Analyser ces écarts
  Capitaliser pour les futures réalisations
Des bilans d'exploitation
  Mesurer les retours opérationnels et financiers obtenus
  Comparer à l'étude de justification
  Capitaliser pour les futures réalisations

## Slide 38: La finalité des bilans
Les bilans intermédiaires
  Vérifier que les jalons sont respectés
  Analyser les causes de dérapage
  Aider à la prise de décision
Le bilan de fin de réalisation
  Tirer les enseignements du projet
  Faciliter la capitalisation pour des expériences futures
  Préparer les modalités de transfert à la maitrise d'ouvrage
Le ou les bilans d'exploitation
  Vérifier que le projet rapporte bien ce pour quoi il a été lancé (notion de retour sur investissement)
    Il peut s'agir d'analyse de produits, de réduction de coûts ou de charges, d'amélioration du climat social, des conditions de travail...

## Slide 39: Quand faire un bilan, pour qui, par qui ?...
A chaque jalon d'étape
  Par le maître d'oeuvre pour le maître d'ouvrage
A chaque livrable
  Par le contributeur responsable pour le chef de projet
A la fin de réalisation
  Par le maître d'oeuvre et l'équipe projet pour la maîtrise d'ouvrage et la structure de pilotage
Après une première étape d'exploitation
  Par le contrôleur de gestion pour la structure de pilotage de l'entité

## Slide 40: La particularité du suivi des coûts
Les principes précédents s'appliquent au suivi des coûts, cependant...
  Il faut prendre également en compte de nouveaux paramètres

## Slide 41: La particularité du suivi des coûts
Il est nécessaire de faire un suivi des coûts à avancement donné
  Nécessaire à la reprogram-mation éventuelle du projet
  Nécessaire à la connaissance du coût final prévisionnel
Il est également nécessaire de faire un suivi des coûts à échéance donnée
  Nécessaire aux financiers

## Slide 42: La gestion des coûts
La courbe en "S"prévisionnelle
Coût prévu à date "t"
Coût réalisé à date "t"
Coût
Temps
date "t"
Fin
Initiale
Fin prévisionnelle
Coût final prévu

## Slide 43: La gestion des coûts
La courbe en "S" à la date "t"
  Estimer le reste à faire en fonction du pourçentage d'avancement
  Calculer le coût final prévisionnel, donc l'écart final prévisionnel
Coût à date d'achèvement
Coût prévu à date "t"
Coût réalisé à date "t"
Coût
Evaluation du "Reste à faire"
Temps
date "t"
Fin
Initiale
Fin prévisionnelle
Ecart final prévisionnel

## Slide 44
Les outils

## Slide 45: Les outils de pilotage
Des logiciels certes ...
Mais aussi...
  Des règles de management
  Des réunions préparées
  Un fond documentaire solide
  Un tableau de bord
  Un dossier projet
  Une communication adaptée

## Slide 46: Le tableau de bord
Synthétique
  Des données chiffrées
  Des commentaires
Informatique
Aidant à la prise de décision
Disponible à chaque revue du projet
Il doit privilégier les représentations graphiques ainisi que le qualitatif...

## Slide 47: Le tableau de bord, un exemple
Des indicateurs, un peu
  Indicateurs de délais
  Indicateurs de coûts
  Indicateurs de performance
Des éléments de planning ... pas seulement
Mais aussi des commentaires
  Problèmes rencontrés
  Impact des problèmes sur le projet (analyse des risques en cas de dérapage, de non respect d'un jalon...)
  Solutions envisagées
  Avantages/Inconvénients...

## Slide 48: Phase de pré-étude : "Ardoise"
Aide à la Réalisation de Dossiers d'Investissements sous Excel

## Slide 49: Phase de mise en oeuvre : les logiciels courants
Quelques conseils ou remarques
  Intégrer dès l'origine la fonction gestion de projet
  Gérer un coût en KF, mais aussi en "Hommes*jours"
  L'acquisition de compétence sur l'outil nécessite du temps
  L'outil ne restitue que ce qu'on lui fournit
  Même avec un outil, il est délicat de gérer un grand nombre de tâches
  La fréquence de suivi est liée à la durée des tâches
  Il n'y a pas d'outil efficace sans méthode
  Il n'y a pas de méthode opérationnelle sans outil
Ces logiciels traitent de la planification et du suivi, mais pas de l'étude d'opportunité

## Slide 50: Les gestionnaires de projet : quelques définitions
La liste de préséance
  Un tableau sur lequel, pour chaque tâche, sont portés, la durée, l'enchaînement logique, d'éventuelles contraintes

## Slide 51: Les gestionnaires de projet : définitions
Le diagramme de Gantt
  Certains logiciels ne font pas figurer directement les liaisons
  Il offre une présentation très visuelle de l'étalement des tâches

## Slide 52: Les gestionnaires de projet : définitions
Le réseau PERT : Program Evaluation Review Technique
  La durée et l'importance des tâches n'apparaît pas de façon visuelle
  L'ordonnancement du projet est clairement représenté

## Slide 53: Les gestionnaires de projet : définitions
Tâche critique
  Toute tâche qui en dérapant, fait déraper le projet dans sa globalité
Chemin critique
  Enchaînement de toutes les tâches critiques
Marge
  La marge est l'intervalle de temps sur lequel peut glisser une tâche non critique sans affecter le reste du projet au-delà de cette marge, la tâche devient critique
Le chemin critique est à surveiller étroitement...

## Slide 54
La méthode de travail à l`aide d`un logiciel

## Slide 55: La méthode : phase de préparation
1 : Etablissement de la liste de préséance par chaque contributeur
2 : Saisie de toutes les contributions du projet par le chef de projet
3 : Optimisation et validation de la structure initiale du projet par l'équipe projet (processus itératif)
4 : Saisie de la structure initiale par le chef de projet
1
2
3
4

## Slide 56: La méthode : phase de mise en oeuvre
Les supports de communication
  La fiche navette
  Le Gantt
  Le PERT
Faire preuve de la plus grande transparence
  Plus tôt le retard est communiqué, mieux il se gère
  Le dérapage des uns peut avoir une incidence sur les autres
Diffusion de l'information
Remontée de l'information

## Slide 57: La méthode : phase de mise en oeuvre
1 : Communication remontante des évènements nouveaux par les contributeurs et réunion pour prise de décision si nécessaire
2 : Mise à jour de la base projet et des nouveaux plannings
3 : Communication descendante par le chef de projet à partir des trois supports de base
  Tableau des tâches
  Gantt
  PERT
1
2
3

## Slide 58: La méthode : phase de mise en oeuvre
Un exemple de communication : le Gantt de suivi

## Slide 59: La méthode : phase de bilan
1 : Saisie et édition des états de bilan
2 : Analyse des écarts
  Origine des causes
    Reproductibilité des phénomènes
    Estimation des tâches
    Coordination.....
1
2

## Slide 60: La méthode : phase bilan
Exemple d'édition de bilan
  Durée planifiée, prévue, réalisée
  Début planifié, prévu, réalisé
  Fin planifiée, prévue, réalisée

## Slide 61: Plan de développement d'un projet
4
3
2
5
1
6
Essais
Schéma
Directeur
Etudes
Développement
Production
Mise en
Oeuvre
Maintenabilité
Euphorie
Inquiétude
Recherche des coupables
Panique
Punition des innocents
Promotion de ceux qui n'ont pas trempé dans l'affaire