Le 30 mars 2006, soit 15 mois après la définition des plans d’actions par chaque établissement, la MeaH a dressé un bilan des actions mises en œuvre et des résultats obtenus. Ce bilan de fin de chantier est présenté pour 7 des 8 établissements impliqués.

- Etablissement A – 7% de lits MCO – Liaison froide

Sur les 17 actions prévues début 2006, les professionnels de cet établissement en ont mis 9 en œuvre soit un taux de mise en œuvre de 53%. Au-delà de ces actions, cet établissement est parvenu à renforcer la coopération entre professionnels de la restauration et équipes soignantes. En 15 mois, ces efforts se sont concrétisés par des résultats probants tels que notamment :

- amélioration de la note globale de satisfaction des usagers ;

- réelle interaction des soignants et des personnels de restauration lors des commissions de restauration ;

- augmentation du dépistage de la dénutrition par l’albuminémie ;

- augmentation des signalements d’insuffisance d’ingesta par les soignants ;

- nette augmentation des prescriptions diététiques.

- Etablissement B – 0% de lits MCO – Liaison chaude

Cet établissement a totalement repris en main la fonction restauration. En effet, un climat social délétère, une absence de management, un coût complet du repas fabriqué parmi les plus élevé des 8 établissements et une qualité médiocre l’ont conduits à opérer des changements profonds. Certains ont été actés dans le cadre du chantier et d’autres ont été mis en œuvre dans les délais impartis au chantier (taux de mise en œuvre : 47%). A la fin du chantier, les fondements d’une politique hôtelière (tant sur les aspects techniques, économiques et nutritionnels) ont été définis et les conditions d’un meilleur management réunies.

- Etablissement C – 83% de lits MCO – Liaison froide

Si peu d’actions se sont concrétisées en 15 mois (taux de mise en œuvre de 23%), il reste que cet établissement s’est attelé à des actions très lourdes comme celle portant sur les horaires du dîner. Menée en étroite collaboration avec la Direction des soins, la démarche engagée sur les horaires du dîner s’est soldée par des résultats significatifs :

- au démarrage du chantier, 55% des repas étaient servis avant 18 heures 30 ;

- 15 mois plus tard, 80% des repas sont servis après 18h30.

Par ailleurs, il convient également de saluer la priorité donnée par cet établissement au renforcement des capacités managériales de ses équipes d’encadrement.

- Etablissement E – 100% de lits MCO – Liaisons froide et chaude.

Au regard de la performance économique du service, des problèmes de qualité de la prestation, d’un absentéisme anormalement élevé et des difficultés de mettre en œuvre des changements organisationnels, cet établissement a entériné une décision ancienne de concéder à un prestataire privé la fabrication et la distribution des repas.  L’externalisation a été réalisée en juin 2005 :

- Situation initiale : 92 ETP en restauration ; 126 ETP en hôtellerie :( 9 500 000,00 €)

- Objectif cible : 45 ETP en restauration ; 73 ETP en hôtellerie ; 14 ETP en pool (7 100 000,00 €)

Au-delà des aspects purement économiques, cette externalisation s’est appuyée sur des modalités d’accompagnement sociales significatives (formation, transfert des contrats de travail dans le respect de l’article L122.12). Il convient également de mentionner que le dîner est dorénavant servi dans la majorité des services à 19 heures et qu’un plan de contrôle drastique a été mis en œuvre afin que la qualité de la prestation ne se dégrade pas.

- Etablissement F – 32% de lits MCO – Liaison froide

Etablissement G – 58% de lits MCO – Liaison froide

- A l’instar des autres établissements, celui-ci a su aussi concilier des actions orientées qualité de la prestation et efficience organisationnelle. Parmi les 17 actions visées, 9 actions ont été mises en œuvre.

- La mise en place d’une dégustation tous les 15 jours (cuisiniers et soignants) et la refonte du plan alimentaire ont été les actions phares pour améliorer la qualité de la prestation. Sur le plan organisationnel, des actions concrètes et structurantes pour le service ont également vu le jour (planning de fabrication, regroupement des deux magasins et rapprochement de l’allotissement au plus près de la consommation) et ont généré des résultats probants.

- Etablissement H – 9% de lits MCO – Liaison froide

Le transfert de la préparation des petits déjeuner vers les offices a été l’un des points d’orgue du plan d’actions de cet établissement. Réussie, elle a généré des résultats probants en termes d’efficience. Comme certains établissements, des actions ont également été menées dans une optique d’amélioration de la qualité de la prestation (enquête de satisfaction, procédure de dégustation, création d’une menu spécifique senior…). 9 actions ont été mises en œuvre parmi les 14 prévues, soit un taux de mise en œuvre de plus de 60%.